## Projet Overview
Projektname: Relaxing App
Beschreibung: Produktives entspannen
Logo:

## Generall Progress
Teilnehmer: Vujanovic Davor(Projektleiter), Neumueller Jakob, Seifert Moritz
Nummer | BesprocheneThemen | Meilensteine erledigt | Datum | Anwesende Teilnehmer
1 | Festlegung einer Programiersprache | Technologie fixiert | 2021-02-15 | Jeder
2 | Allgemeine Funktionen |  | 2021-03-01 | Jeder
3 | GUI gestalltung wurde durchgenommen |  | 2021-03-15 | Jeder
4 | 1 Prototyp |  | 2021-03-22 | Jeder

## in-depth Progress
ID | Beschreibung | Erledigt am | Erledigt von | Legende:
1 | Nach einigen kleinen streitereien haben wir uns dann endlich auf eine Programmiersprache (IONIC) geinigt und zugleich dann das github repo erstell dmit wir einen anfang hatten. | 2021-02-15 | GRP | Abgeschlossen
2 | Die allgemeinen Funktion sind ziemlich schnell besprochen worden da jeder schon eine grund Idee hatte. Geineigt haben wir uns darauf, dass dem User Uebungen empfohlen werden je nacht seiner jetzigen stimmung. Der User kann auch seine stimmung eingeben da wir zurzeit nicht die noetigen materialien haben diesen zu bestimmen. | 2021-03-01 | GRP | In Arbeit
Ueberfaellig
3 | Die GUI wurde im allgemeinen besprochen wie sie aussehen soll (noch keine details genauen bekannt). | 2021-03-15 | GRP | GRP= Vujanovic Davor, Neumueller Jakob, Seifert Moritz
4 | Dem Protoypen fehlen noch ein paar kleine Funktionen wie der Eingabe und die Daten zu speichern | 2021-03-22 | Vujanovic Davor, Seifert Moritz